Kampania informacyjna na temat głównych efektów LSR (na dzień 23.12.2025r.)

LGD Gościnna Wielkopolska realizuje strategię wielofunduszową współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy:

- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - wspierający rozwój obszarów wiejskich, finansujący  projekty związane 
z przedsiębiorczością, aktywizacją społeczną i infrastrukturą wiejską, wspierający działania na rzecz ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – wspierający  projekty związane z poprawą infrastruktury technicznej oraz inwestycjami w rozwój regionalny

- Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) - wspierający projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizację, integrację i wspieranie mieszkańców na obszarze Gościnnej Wielkopolski

LGD Gościnna Wielkopolska w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) realizuje 3 cele główne Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

1. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji na wsi

2.  Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałania ich skutkom

3. Aktywizacja, integracja i wspieranie mieszkańców na obszarze Gościnnej Wielkopolski

W ramach wdrażania LSR przeprowadzono szkolenia/ spotkania informacyjno-szkoleniowe dla członków organu decyzyjnego (Rady LGD) oraz potencjalnych wnioskodawców/ beneficjentów. Również pracownicy biura LGD brali udział w szkoleniach wewnętrznych i prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.

| Lp. | Nazwa wydarzenia | Liczba szkoleń/ spotkań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców/ beneficjentów | 3 |
| 2 | Spotkania informacyjno-szkoleniowe | 4 |
| 3 | Szkolenia dla organu decyzyjnego (Rady) | 9 |
| 4 | Szkolenia dla pracowników LGD | 11 |

W spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, które LGD Gościnna zorganizowała w 2025 roku dla potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów wzięło udział 54 osoby.

W szkoleniach, które LGD Gościnna zorganizowała w 2025 roku dla potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów wzięło udział 61 osób.

W 2025 roku przeprowadzono 3 nabory wniosków na 3 przedsięwzięcia:

W ramach EFS+

P.3.1  Aktywizacja/ integracja umożliwiająca adaptację do zmian cywilizacyjnych życia na wsi, w tym wsparcie w zapobieganiu i ograniczeniu wykluczenia energetycznego (nabór od 10.02-27.02.2025r.)

Nabór numer FEWP.09.06-IZ.00-001/25

Złożono 4 wnioski, podpisano 2 umowy na realizację.

(Beneficjenci: Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” i Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego (po zmianie nazwy: Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych inGO)

P.3.2 Aktywizacja/ integracja poprzez wsparcie działań ułatwiających rozwój zainteresowań i aktywności społecznej (nabór od 10.02-27.02.2025r.)

Nabór numer FEWP.09.06-IZ.00-002/25

Złożono 8 wniosków o dofinansowanie (wycofano 2 wnioski, podpisano 4 umowy na realizację)

Beneficjenci: Gmina Rawicz, Gmina Krobia, Muzeum Fundacja Ziemi Krobskiej im. Prof. Rajmunda Teofila Hałasa w Krobi, Stowarzyszenie Promień w Krzywiniu.

W ramach EFRR

P.1.1. Budowa miejsc obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno–rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 (nabór od 08.04 -23.04.2025r.)  (nabór od 08.04-23.04.2025r.)

Nabór numer FEWP.08.01-IZ.00-001/25

Złożono 11 wniosków

(Wnioskodawcy: Gmina Dolsk, Gmina Gostyń, Gmina Jutrosin, Gmina Kościan, Gmina Krobia, Gmina Krzywiń, Gmina Miejska Górka, Gmina Piaski, Gmina Pakosław, Gmina Pępowo, Gmina Rawicz). Podpisanie umów planowane jest do końca 2025r.

Doradztwo indywidualne:

LGD GW prowadzi ewidencję bezpłatnego doradztwa w ramach realizacji LSR LGD GW na lata 2023-2027 na podstawie Kart bezpłatnego doradztwa udzielonego wnioskodawcą/beneficjentom LSR LGD GW na lata 2023-2027

W roku 2025 LGD GW udzieliła bezpłatnego doradztwa potencjalnym wnioskodawcom/beneficjentom.

- Łączny czas trwania doradztwa: 3760 min (62 godziny 40 minut)

- Liczba podmiotów objętych doradztwem: 93

- Liczba osób, które skorzystały z doradztwa: 107

| Cel 1: Tworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji na wsi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki rezultatu i produktu w LSR |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wskaźnik rezultatu (LSR)/ Wskaźnik produktu (LSR) |  | Jednostka miary | Wartość wskaźnika z LSR | Wartość osiągniętych wskaźników – podpisane umowy | % realizacji |
| P.1.1. BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW TRAS I ŚCIEŻEK TURYSTYCZNO REKREACYJNYCH W KORYTARZU EUROVELO R9 (EFRR) |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu W.1.1 | WLWK-RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem |  | osoby | 1100 | 0 | 0 |
| Wskaźnik produktu | WLWK-RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem |  | sztuka | 11 |  |  |
| KWOTA EURO |  | 703 000 |  |  |  |  |
| Cel 3: Aktywizacja, integracja i wspieranie mieszkańców na obszarze Gościnnej Wielkopolski |  |  |  |  |  |  |
| P.3.1. AKTYWIZACJA/INTEGRACJA UMOŻLIWIAJĄCA ADAPTACJĘ DO ZMIAN CYWILIZACYJNYCH ŻYCIA NA WSI, W TYM WSPARCIE W ZAPOBIEGANIU I OGRANICZENIU WYKLUCZENIA ENERGETYCZNEGO (EFS+) |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu W.3.1. | PROG-FEW4I-R1 Liczba gmin, które zostały objęte inicjatywą w zakresie aktywizacji społeczności na rzecz rozwoju lokalnego |  | sztuka | 10 | 2 | 0 |
| Wskaźnik produktu | P.3.1. PROG-FEW4l-P1 - Liczba inicjatyw w zakresie aktywizacji społeczności na rzecz rozwoju lokalnego |  | sztuka | 10 |  |  |
| KWOTA EURO |  | 76 079,64 |  |  |  |  |
| P.3.2. AKTYWIZACJA/INTEGRACJA POPRZEZ WSPARCIE DZIAŁAŃ UŁATWIAJĄCYCH ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (EFS+) |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu W.3.2. | PROG-FEW4I-R1 Liczba gmin, które zostały objęte inicjatywą w zakresie aktywizacji społeczności na rzecz rozwoju lokalnego |  | sztuka | 7 | 4 | 0 |
| Wskaźnik produktu | WLWK-EECO01 - Całkowita liczba osób objętych wsparciem |  | osoby | 295 |  |  |
| KWOTA EURO |  | 322 280 |  |  |  |  |